# 平衡自行车自平衡链路打通 · 任务计划书

项目名称：EquiCycle 平衡自行车（动量轮自平衡）

计划周期：9 月 16 日（周三）— 9 月 20 日（周日）

编制日期：2026 年 9 月 15 日

## 一、任务背景

本阶段核心目标为：打通 主控板 → 驱动板（ODrive）→ 电机 → 动量轮 的完整控制链路，使主控能够通过驱动板控制电机带动动量轮输出可控力矩，为后续实现自行车自平衡奠定基础。

当前主控 H7 板存在硬件问题：使用 ST-Link 连接后，通过 STM32CubeProgrammer 进行连接测试，结果为连接失败，暂时无法正常烧录与调试程序。为不影响整体进度，本阶段计划先改用大疆 H4 开发板进行烧录与验证，同时并行排查 H7 板故障原因。

此外，本阶段还需完成以下能力储备：

1. 熟悉 ODrive 驱动板与电机控制流程；

2. 掌握用于自平衡的 LQR 控制器物理模型；

3. 实测 IMU 输出的角度数据，确认是否满足控制需求。

## 二、总体目标

| 序号 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主控烧录链路打通 | 主控板可稳定编译、烧录、运行测试程序 |
| 2 | 电机与 ODrive 打通 | 主控经串口控制 ODrive，实现电机可控转速输出 |
| 3 | IMU 角度可用 | 获得可靠的姿态角输出，明确是否需要进一步姿态解算 |
| 4 | 控制器建模 | 掌握 LQR 物理模型与参数整定方法 |
| 5 | 装车验证 | 用旧 3D 打印件装车，尝试动量轮自平衡 |

## 三、现状与待解决问题

| 模块 | 现状 | 待解决 |
| --- | --- | --- |
| 主控（H7） | ST-Link 连接后 STM32CubeProgrammer 测试连接失败 | 排查 SWD 接线、供电、复位、Boot 模式、芯片状态等，暂以 H4 板替代 |
| 主控（大疆 H4） | 尚未验证 | 验证工具链、烧录流程与外设可用性 |
| 驱动板（ODrive 3.6） | 已有双轴速度控制参数配置（极对数 14、CPR 8192、速度环增益等） | 完成与主控的通信联调，实现闭环控制 |
| 电机 / 编码器 | 硬件就绪，参数已初步配置 | 完成校准与闭环运行验证 |
| 动量轮 | 机械结构已有（旧 3D 打印件） | 装车并测试力矩输出 |
| IMU（CH100） | 已有串口协议解析代码 | 实测角度输出，评估精度与必要性 |
| 控制器 | 已有 PID / LQR 框架与拉格朗日动力学建模 | 掌握 LQR 物理模型，完成参数整定 |

## 四、阶段任务与时间安排

### 周三（9/16）：主控烧录打通 + 赛方资料梳理

目标：主控板能够成功编译、烧录并运行最小测试程序。

任务：

1. 使用大疆 H4 开发板搭建并验证「编译 → 烧录 → 运行」工具链；烧录最小程序（如点灯、串口打印）验证通路。

2. 排查 H7 板 ST-Link 连接失败原因，排查方向包括：

•  SWD 接线（SWCLK / SWDIO / GND / 3V3）与线序是否正确；

•  目标板供电是否正常、是否由 ST-Link 供电导致欠压；

•  NRST 复位引脚接法与复位时序；

•  Boot0 / Boot1 启动模式配置；

•  SWD 引脚是否被程序复用为普通 IO 或被读保护锁定；

•  ST-Link 固件版本、驱动与 STM32CubeProgrammer 版本兼容性。

3. 阅读赛方提供的资料文件，明确主控型号、通信接口、赛制流程等要求，确定后续技术路线。

产出：H4 主控可稳定烧录并运行最小程序；形成 H7 问题排查结论与后续流程说明。

### 周四（9/17）：电机控制与 ODrive 打通

目标：主控通过串口向 ODrive 下发速度指令，电机带动动量轮按指令转动。

任务：

1. 熟悉 ODrive ASCII / UART 协议，以及现有协议封装与调用代码；

2. 完成电机参数配置、轴校准与编码器校验，进入闭环控制

（沿用现有参数：极对数 14、CPR 8192、vel_gain / vel_integrator_gain 等）；

3. 完成主控与 ODrive 的串口通信联调，实现转速指令下发与反馈数据回读；

4. 记录校准过程中的错误码，定位并解决异常。

产出：主控可控制 ODrive 使电机按指令转速运行，并能实时读取反馈。

### 周五（9/18）：IMU 输出角度实测

目标：获取可靠的姿态角（俯仰角 α）数据，判断是否满足平衡控制需求。

任务：

1. 实测 CH100 输出的角度数据，与机械实际倾角做对比标定；

2. 评估数据噪声、零漂与动态响应特性；

3. 判断是否需要引入滤波（互补滤波 / 卡尔曼滤波）或进一步姿态解算。

产出：IMU 实测角度曲线，以及是否需要额外姿态解算的明确结论。

### 周六、周日（9/19—9/20）：旧 3D 件装车 + 初步平衡试验

目标：使用现有旧 3D 打印件完成装车，尝试动量轮自平衡。

任务：

1. 完成动量轮、电机、驱动板、主控的装配与走线；

2. 上电联调，测试动量轮力矩方向与幅值是否满足平衡需求；

3. 使用 PID 或 LQR 进行初步参数整定，尝试静态 / 低速自平衡；

4. 记录实验现象与数据，为后续结构改进与参数优化提供依据。

产出：完成旧 3D 件装车，实现或接近实现动量轮自平衡。

## 五、预期成果与验收标准

| 时间 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 周三 | H4 主控可稳定烧录并运行最小程序；H7 问题排查结论明确；赛方资料要点梳理完成 |
| 周四 | 主控可控制 ODrive，电机按指令转速运行，反馈数据可读 |
| 周五 | 得到 IMU 实测角度曲线，姿态解算必要性结论明确 |
| 周末 | 完成旧 3D 件装车，实现或接近实现动量轮自平衡 |

## 六、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| H7 板无法修复 | 主控方案受阻 | 先用 H4 板推进研发；若仍不可用，申请更换主控板 |
| H4 板外设 / 接口不匹配 | 通信链路搭建效率低 | 提前核对引脚定义与串口资源，必要时设计转接 |
| ODrive 校准失败或报错 | 电机无法进入闭环 | 依据 error 错误码定位（编码器连接、极对数、CPR 等） |
| 动量轮力矩不足 | 无法实现平衡 | 调整动量轮转动惯量 / 转速上限，重新整定控制器 |
| 时间紧张 | 装车与调试不充分 | 优先保证通信链路打通，平衡实验可分轮次迭代 |

## 七、需协调与支持事项

1. 赛方资料中关于主控型号、通信接口规范与赛制流程的说明；

2. 备用主控板（如 H7 确认无法修复，需申请替换）；

3. 3D 打印件加工 / 更换支持（装车阶段可能需要调整结构件）。